## Gantt
ID | ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Fase de Planificación | 1: Semana 1; 8: Semana 2; 15: Semana 3; 22: Semana 4; 29: Semana 5; 5: Semana 6; 12: Semana 7; 19: Semana 8; 26: Semana 9; 3: Semana 10; 10: Semana 11; 17: Semana 12; 24: Semana 13; 31: Semana 14; 7: Semana 15
1.1 | Definicion proyecto APT | bar: 1 to 5; 8 to 12
2 | Fase de Análisis y diseño | bar: 1
2.1 | Planilla de Requerimientos | bar: 15 to 16
2.2 | Preparar el entorno de desarrollo | bar: 15 to 16
2.3 | Diseño de la arquitectura del sistema | bar: 17 to 19; 22
3 | Fase de Desarrollo | bar: 1
3.1 | Desarrollo de funcionalidades principales | bar: 22 to 26; 29 to 2; 5 to 9; 12 to 14
3.2 | Implementación de características secundarias | bar: 14 to 16; 19 to 20
3.3 | Integración de componentes | bar: 20 to 23; 26 to 27
3.4 | Desarrollo de interfaz de usuario | bar: 27 to 30; 3 to 7; 10 to 12
4 | Fase de implementación y cierre | bar: 1
4.1 | Prueba y revisión de errores | bar: 13 to 14; 17
4.2 | Ajuste de errores | bar: 18 to 21
4.3 | Preparación de la documentación y guía de usuario | bar: 24 to 25
4.4 | Preparación de presentación | bar: 26 to 28; 31 to 4
4.5 | Revisión y ajustes de presentación | bar: 7 to 10
4.6 | Presentación de Proyecto | bar: 11